## Planilha1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MÊS OU ANO/2024
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo PRAZO | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA UBS NO ALTO BOA VISTA | CONSTRUTORA MVA LTDA, CNPJ - 07.169.379/0001-07 | 2023-12-04 | 2024-04-04 | 349253.86 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ALTO BOA VISTA | CAMEL EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ - 05.325.897/0001-47 | 2023-10-20 | 2024-02-20 | 996627.79 | 2024-06-20 | 0 | 521238.67 | 52.3% | 52.3%
CONSTRUÇÃO BASE DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO POV. PEDRA BRANQUINHA | SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ - 30.465.766/0001-02 | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 83201.9 | 2024-06-11 | 0 | 31700.54 | 38.1% | 38.1%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO POV OITEIROS | LDVL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ - 13.597.475/0001-59 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 263815.64 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0% | 0%
AMPLIAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALCEBÍADES VIEIRA DANTAS | REIS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 36.178.439/0001-56 | 2024-01-08 | 2024-05-08 | 371243.56 | 2024-09-08 | 0 | 247940.05 | 66.79% | 66.79%
AMPLIAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANA LOBÃO | REIS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 36.178.439/0001-57 | 2024-01-08 | 2024-05-08 | 511905.57 | 2024-09-08 | 0 | 109120.19 | 21.32% | 21.32%
CONFECÇÃO DE OBRIGO “PONTO DE ÔNIBUS” DO CIRCULA MARUIM | VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , CNPJ: 29.269.603/0001-75 | 31/11/2023 | 2024-02-13 | 142000 | 2024-05-13 | 0 | 142000 | 100% | 100%
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE OGU 925461/2021 - OPERAÇÃO 1082160-37 | CAMEL EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ - 05.325.897/0001-47 | 2024-05-20 | 2025-03-20 | 1877766.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA 01 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO, DRENAGEM E PASSEIOS, NAS RUAS CIDA VIERA, 15 DE NOVEMBRO, CARMELITA FIGUEIREDO, MARCELO GARCIA, ADILSON FILHO DO POVOADO JOÃO GOMES DE MELO (PAU FERRO), NESTE MUNICÍPIO. | A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI, CNPJ 27.785.836/0001-03 | 2024-03-28 | 2025-03-28 | 1331877.49 |  | 0 | 304956.29 | 22.9% | 22.9%